## 1.26. Замена водосточной систем
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | Площадь кровли 650м2, |  |  |  | Площадь кровли 650м2,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Водосточная система | [5 empty] | Раздел 1. Водосточная система
1 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.41
1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.
3. Укладка на стройплощадке.
2 | ГЭСНр58-01-003-02 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 1.65
1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.
3. Укладка на стройплощадке.
3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.70545
4 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.70545
5 | ГЭСН12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 1.41
1. Заготовка и установка желобов с креплением их.
6 | ФСБЦ-12.1.01.05-0036 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 47
7 | ФСБЦ-12.1.01.05-0014 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм | шт | 226
8 | ФСБЦ-12.1.01.05-0083 | Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм | шт | 16
9 | ГЭСН12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 33
1. Установка частей водосточной системы.
10 | ФСБЦ-12.1.01.05-0048 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 33
11 | ГЭСН12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 11
1. Установка частей водосточной системы.
12 | ФСБЦ-12.1.01.05-0006 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм | шт | 11
13 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 165
1. Установка частей водосточной системы.
14 | ФСБЦ-12.1.01.05-0068 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 55
15 | ФСБЦ-12.1.01.05-0025 | Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм | шт | 110
16 | ФСБЦ-12.1.01.05-0056 | Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 11
17 | ФСБЦ-12.1.01.05-0072 | Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм | шт | 11