## 3.2.3 Выпуски системы канализац
Капитальный ремонт многоэтажного многоквартирного жилого дома №3 по ул. Щорса г.Белгород
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 3.2.3 Выпуски системы канализации методом прокола |  |  |  |  | Ремонт инженерных сетей,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Выпуски канализации | [6 empty] | Раздел 1. Выпуски канализации
Выпуски | [7 empty] | Выпуски
1 | ГЭСН22-05-002-03 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 200 мм | 100 м | 0.24
1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме.
2. Сварка труб и приварка ножа.
3. Установка нажимных устройств.
4. Продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов.
5. Наращивание нажимных устройств.
2 | ФСБЦ-23.5.02.02-0087 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 24.096
3 | ГЭСН22-05-003-02 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 160 мм | 100 м | 0.24
1. Установка и разборка такелажных приспособлений.
2. Установка диэлектрических скользящих опор.
3. Протаскивание труб в футляр лебедкой.
4 | ФСБЦ-24.3.02.03-0009 | Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, внутренний диаметр 200 мм | м | 24
5 | ГЭСН23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | шт | 4
1. Очистка колодца от мусора и осадка.
2. Копание приямка.
3. Пробивка проема в стене колодца.
4. Заделка в стену колодца конца трубы.
5. Засыпка приямка.
6. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.
Раздел 2. Подготовительные работы для замены трубопровода системы водоотведения | [6 empty] | Раздел 2. Подготовительные работы для замены трубопровода системы водоотведения
6 | ГЭСН46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | 100 отверстий | 0.04
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям.
3. Опускание привода со сверлом к месту сверления.
4. Сверление отверстий.
5. Подъем привода со сверлом.
6. Удаление и уборка керна.
7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм.
8. Смена сверл.
9. Перестановка станка.
7 | ГЭСН46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | 0.04
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям.
3. Опускание привода со сверлом к месту сверления.
4. Сверление отверстий.
5. Подъем привода со сверлом.
6. Удаление и уборка керна.
7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм.
8. Смена сверл.
9. Перестановка станка.
8 | ГЭСН46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0.011925
1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка проемов с зачисткой откосов.
9 | ГЭСН16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 160 мм (стена, колодец) | шт | 8
1. Приготовление битумной замазки.
2. Заделка концов сальников смоляной прядью и хризотилцементным раствором.
3. Заливка битумной замазкой.
10 | ФССЦ-24.3.05.10-0013 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,: 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт | 8