## 3.3.1. Ремонт системы ХВС (маги
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 3.3.1. Ремонт системы ХВС (магистрали) новая, |  |  |  | 3.3.1. Ремонт системы ХВС (магистрали) новая,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Холодное водоснабжение (магистрали) | [5 empty] | Раздел 1. Холодное водоснабжение (магистрали)
Холодное водоснабжение (ПОДВАЛ) | [6 empty] | Холодное водоснабжение (ПОДВАЛ)
1 | ГЭСНр66-01-024-03 | Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной | 100 м2 | 1.1847
1. Разборка крепежных элементов изоляции.
2. Разборка изоляционного покрытия.
2 | ГЭСНр65-01-001-05 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 0.6
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
3 | ГЭСНр65-01-001-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | 100 м | 0.2
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
4 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.248
5 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.248
6 | ГЭСН16-03-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 63 мм | 100 м | 0.5
1. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
7 | ФСБЦ-24.3.02.05-0026 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм | м | 49.4
8 | ФСБЦ-24.3.05.16-0116 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт | 12
9 | ФСБЦ-24.1.02.01-0009 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм | шт | 50
10 | ГЭСН16-03-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0.1
1. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
11 | ФСБЦ-24.3.02.05-0024 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 9.83
12 | ФСБЦ-24.3.05.16-0114 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт | 10
13 | ФСБЦ-24.1.02.01-0007 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм | шт | 10
14 | ГЭСН16-03-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0.18
1. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
15 | ФСБЦ-24.3.02.05-0023 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 17.649
16 | ФСБЦ-24.3.05.16-0113 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 38
17 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 18
18 | ГЭСН16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.02
1. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
19 | ФСБЦ-24.3.02.05-0021 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 1.916
20 | ФСБЦ-24.3.05.16-0111 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 10
21 | ФСБЦ-24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 2
22 | ГЭСН18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | компл | 34
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
23 | ФСБЦ-18.1.09.06-0041 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 16
24 | ФСБЦ-18.1.09.06-0043 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 18
25 | ФССЦ-24.3.05.07-0144 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм | шт | 1
26 | ФСБЦ-24.3.05.07-0143 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм | шт | 1
27 | ФСБЦ-24.3.05.07-0101 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 9
28 | ФСБЦ-24.3.05.07-0087 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 9
29 | ФСБЦ-24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 9
30 | ФСБЦ-24.3.05.15-0162 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм | шт | 8
31 | ФСБЦ-24.3.05.15-0145 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 11
32 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.5
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
33 | ГЭСН16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.3
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
34 | ГЭСН16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм без установки задвижек | шт | 2
1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода.
2. Вырубка борозды для удобства работ.
3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера.
4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру.
5. Установка арматуры фланцевой.
6. Пуск системы.
Изоляционные работы | [6 empty] | Изоляционные работы
35 | ГЭСН26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками (на клею) | 10 м | 8
1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
2. Промазка швов клеевым составом.
3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
4. Крепление изделий зажимами.
5. Изготовление и установка диафрагм.
6. Окрашивание поверхности изоляции.
36 | ФСБЦ-12.2.07.05-0069 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.55
37 | ФСБЦ-12.2.07.05-0051 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.11
38 | ФСБЦ-12.2.07.05-0048 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.198
39 | ФСБЦ-12.2.07.05-0032 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.022
40 | ГЭСНр69-01-001-31 | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 0,4 м для трубопроводов диаметром 100 мм | 100 шт | 0.16
1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка отверстий.
41 | ГЭСНр69-01-004-03 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0.16
1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов.
2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов.