## 3.3.2. Ремонт системы ХВС (стоя
Капитальный ремонт многоэтажного многоквартирного жилого дома №3 по ул. Щорса г.Белгород
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 3.3.2. Ремонт системы ХВС (стояки) |  |  |  |  | Ремонт инженерных сетей,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Холодное водоснабжение (стояки) | [6 empty] | Раздел 1. Холодное водоснабжение (стояки)
1 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.38
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
2 | ГЭСНр65-01-001-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | 100 м | 0.6
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
3 | ГЭСНр65-01-001-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | 100 м | 0.3
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
4 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.2792
5 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.2792
6 | ГЭСН16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0.3
1. Разметка деталей и перерезка труб.
2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.
3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.
4. Установка муфтовой арматуры.
5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.
6. Промывка трубопровода водой.
7 | ФСБЦ-24.3.02.05-0036 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 28.11
8 | ФСБЦ-24.3.05.16-0114 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт | 10
9 | ФСБЦ-24.1.02.01-0016 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм | шт | 19
10 | ФСБЦ-24.3.05.02-1060 | Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 40 мм | шт | 3
11 | ГЭСН16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0.6
1. Разметка деталей и перерезка труб.
2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.
3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.
4. Установка муфтовой арматуры.
5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.
6. Промывка трубопровода водой.
12 | ФСБЦ-24.3.02.05-0035 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 56.28
13 | ФСБЦ-24.3.05.16-0113 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 20
14 | ФСБЦ-24.1.02.01-0015 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм | шт | 56
15 | ФСБЦ-24.3.05.02-1058 | Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 32 мм | шт | 6
16 | ФСБЦ-24.3.05.07-0004 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 40 мм | шт | 20
17 | ГЭСН16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.38
1. Разметка деталей и перерезка труб.
2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.
3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.
4. Установка муфтовой арматуры.
5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.
6. Промывка трубопровода водой.
18 | ФСБЦ-24.3.02.05-0033 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 34.162
19 | ФСБЦ-24.3.05.16-0111 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 20
20 | ФСБЦ-24.3.05.07-0032 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 20
21 | ФСБЦ-24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 22
22 | ФСБЦ-18.1.09.06-0042 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 36
23 | ФСБЦ-24.3.05.15-0150 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм | шт | 22
24 | ФСБЦ-24.3.05.15-0145 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 24
25 | ФСБЦ-18.5.10.03-0003 | Ниппели, размер 1/2" | 10 шт | 2
26 | ФСБЦ-18.1.09.06-0041 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 20
27 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1.28
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
Строительные работы | [7 empty] | Строительные работы
28 | ГЭСН46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0.43
1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка проемов с зачисткой откосов.
29 | ГЭСН08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.002
1. Укладка арматуры.
30 | ФСБЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0.002
31 | ГЭСН46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.43
1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд.
2. Заделка отверстий, гнезд и борозд.
32 | ФССЦ-06.1.01.05-0001 | Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт | 0.16684