## 4.4. Ремонт кровли из профлиста
Капитальный ремонт 5-ти этажного многоквартирного жилого дома №123 по ул. Н.Чумичова (корректировка)
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 4.4. Ремонт кровли из профлиста, |  |  |  |  | 4.4. Ремонт кровли из профлиста,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы | [6 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 10.95
1. Снятие материала покрытия.
2 | ГЭСНр58-01-001-02 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 | 10.95
1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.
3 | ГЭСНр58-01-001-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 10.95
1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.
4 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (подшива) | 100 м | 1.63
1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.
3. Укладка на стройплощадке.
5 | ГЭСНр58-01-002-03 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 шт | 0.02
1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.
6 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 3.3
1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.
3. Укладка на стройплощадке.
7 | ГЭСНр58-01-004-01 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.67
1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.
3. Укладка на стройплощадке.
8 | ГЭСНр56-01-009-02 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.02
1. Выламывание четвертей в кладке.
2. Снятие дверных коробок.
9 | ГЭСНр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.02
1. Снятие дверных полотен со снятием петель.
10 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 27.5
11 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 27.5
Раздел 2. Строительные работы | [6 empty] | Раздел 2. Строительные работы
12 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропильной системы | м3 | 10
1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев.
2. Контрольная сборка стропил на бойке.
3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.
4. Установка стропил с креплением.
13 | ГЭСНр58-01-012-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 10.95
1. Раскрой брусков и досок.
2. Крепление элементов обрешетки гвоздями.
14 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 5.5
1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.
2. Постановка креплений.
15 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (контррейка) | м3 | 2.5
1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.
2. Постановка креплений.
16 | ГЭСНр58-01-013-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 | 10.95
1. Раскрой материала.
2. Укладка материалов.
17 | ФСБЦ-12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная | м2 | 1259.25
18 | ГЭСН10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | шт | 2
1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.
19 | ГЭСН15-05-001-03 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 | 0.02
1. Нарезка стекол частично.
2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен, разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверей блоков.
3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
5. Установка штапиков.
6. Протирка стекол.
Раздел 3. Обработка деревянных конструкций антисептиком | [6 empty] | Раздел 3. Обработка деревянных конструкций антисептиком
20 | ГЭСН10-01-091-01 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 | 21.9
1. Подготовка поверхности.
2. Заполнение аппарата составом.
3. Нанесение состава на подготовленную поверхность при помощи аппарата-распылителя.
4. Проведение контроля качества обработки поверхности.
21 | ФСБЦ-14.2.06.01-0001 | Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C | кг | 251.85
Раздел 4. Отделка вентканалов | [6 empty] | Раздел 4. Отделка вентканалов
Отделка вентканалов, дымоходов, выходов на кровлю, вентканалов чердачного помещения | [7 empty] | Отделка вентканалов, дымоходов, выходов на кровлю, вентканалов чердачного помещения
22 | ГЭСН15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 1.5413
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.
3. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.
4. Срезка излишков кронштейна.
5. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.
6. Установка панели металлосайдинга с креплением самонарезающими винтами.
23 | ФСБЦ-08.3.09.01-0084 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 | м2 | 169.543
Раздел 5. Подшива кровли | [6 empty] | Раздел 5. Подшива кровли
24 | ГЭСН10-01-022-06 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 0.9185
1. Подшивка потолков кровельной сталью.
Раздел 6. Кровля из профлиста | [6 empty] | Раздел 6. Кровля из профлиста
25 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 10.95
1. Укладка профилированных листов по готовой обрешетке.
2. Обделка коньков, труб и примыканий к стенам.
3. Постановка креплений.
26 | ФСБЦ-08.3.05.05-0006 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм | м2 | 1270.2
27 | ФСБЦ-12.1.01.05-0029 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм | шт | 73
28 | ГЭСН12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 1.68
1. Монтаж снегозадержателя.
29 | ФСБЦ-12.1.01.05-0031 | Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размеры 95х65 мм, длина 2000 мм | шт | 84
30 | ФСБЦ-08.1.02.07-0034 | Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм | шт | 50
Раздел 7. Устройство наружного водостока | [6 empty] | Раздел 7. Устройство наружного водостока
31 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлического желоба | м | 167
1. Установка частей водосточной системы.
32 | ФСБЦ-12.1.01.05-0036 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 56
33 | ФСБЦ-12.1.01.05-0014 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм | шт | 150
34 | ФСБЦ-12.1.01.05-0083 | Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм | шт | 4
35 | ГЭСНр58-01-010-06 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт | 0.1
1. Снятие негодных частей.
2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.
36 | ФСБЦ-08.1.02.01-0013 | Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 150 мм | шт | 10
37 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 150
1. Установка частей водосточной системы.
38 | ФСБЦ-12.1.01.05-0068 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 50
39 | ФСБЦ-12.1.01.05-0025 | Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм | шт | 150
40 | ГЭСНр-01-58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт | 0.35
1. Снятие негодных частей.
2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.
41 | ФСБЦ-12.1.01.05-0051 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 35
Раздел 8. Устройство люков | [6 empty] | Раздел 8. Устройство люков
Устройство люков выходов на кровлю | [7 empty] | Устройство люков выходов на кровлю
42 | ГЭСН09-04-003-01 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 1.47
1. Разметка и сверление отверстий.
2. Крепление рамы анкерными болтами.
3. Навеска полотна люка на раму.
4. Заполнение стыков монтажной пеной.
5. Установка дверных приборов.
43 | ФСБЦ-07.1.05.01-0009 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х700 мм | шт | 3
Раздел 9. Ограждение кровель перилами | [6 empty] | Раздел 9. Ограждение кровель перилами
44 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.9
1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев.
45 | ФСБЦ-08.1.06.02-0053 | Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм | м | 190
Раздел 10. Устройство молнезащиты | [6 empty] | Раздел 10. Устройство молнезащиты
Заземление | [7 empty] | Заземление
46 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт | 0.4
1. Изготовление заземлителей.
2. Монтаж и заглубление заземлителя.
3. Приварка.
47 | ФСБЦ-08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.01508
48 | ГЭСНм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 2.55
1. Изготовление проводников и деталей крепления.
2. Установка деталей крепления.
3. Изготовление защитных коробов.
4. Монтаж проводников.
5. Присоединение.
49 | ФСБЦ-08.3.04.02-0118 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм | т | 0.10072
Подготовительные работы | [7 empty] | Подготовительные работы
50 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.01
1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
2. Зачистка дна и поверхности стенок.
3. Откидка грунта от бровки.
51 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.01
1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.
2. Поливка водой при необходимости.
Раздел 11. Установка вентиляционных решеток | [6 empty] | Раздел 11. Установка вентиляционных решеток
52 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 21
1. Установка решеток с выверкой и закреплением.
53 | ФСБЦ-19.2.03.09-0041 | Решетка металлическая, размеры 200х200 мм | шт | 21