## 4.6. Ремонт кровли из ПВХ мембр
| Разное |  |  |  | Разное
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 4.6 Ремонт кровли из ПВХ мембран с организ внутрен водоотвод |  |  |  |  | 4.6. Ремонт кровли из ПВХ мембран,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Мембрана кровельная | [6 empty] | Раздел 1. Мембрана кровельная
6 | ГЭСН12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | 100 м2 | 8.88
1. Устройство разделительного слоя из геотекстиля.
2. Укладка кровельной ПВХ мембраны.
3. Крепление мембраны к основанию.
4. Очистка шва перед сваркой.
5. Сварка стыков внахлест.
6. Усиление Т-образного стыка.
7 | ФСБЦ-12.1.02.10-0089 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм | м2 | 1021.2
8 | ФСБЦ-12.1.02.10-0095 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм | м2 | 5.328
9 | ФСБЦ-01.7.12.05-0108 | Геополотно нетканое полиэфирное, термоскрепленное, прочность при растяжении по длине/по ширине 6,5/4,7 кН/м, поверхностная плотность 90 г/м2 | м2 | 976.8
11 | ГЭСН12-01-029-02 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | 100 м | 1.64
1. Раскатка и резка рулонных и листовых материалов.
2. Устройство разделительного слоя из геотекстиля.
3. Укладка кровельной ПВХ мембраны.
4. Очистка шва перед сваркой.
5. Крепление мембраны к стене (парапету) рейкой прижимной краевой.
6. Сварка вертикальных стыков нахлеста.
7. Сварка горизонтальных стыков внахлест.
8. Усиление угловой зоны.
10 | ФСБЦ-01.7.12.05-0108 | Геополотно нетканое полиэфирное, термоскрепленное, прочность при растяжении по длине/по ширине 6,5/4,7 кН/м, поверхностная плотность 90 г/м2 | м2 | 82.8528
24 | ГЭСН09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 1.5
1. Установка и крепление плинтусов.
19 | ФСБЦ-09.2.02.02-0012 | Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм | м | 150
20 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.63
1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.
2. с заготовкой картин и креплением их.
Раздел 2. Вентканалы | [6 empty] | Раздел 2. Вентканалы
1 | ГЭСН15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.8
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.
3. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.
4. Срезка излишков кронштейна.
5. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.
6. Установка панели металлосайдинга с креплением самонарезающими винтами.
3 | ФСБЦ-08.3.09.01-0084 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 | м2 | 94.4
4 | ГЭСН12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | шт | 24
1. Изготовление колпаков и крепление их над шахтами.
5 | ГЭСН12-01-011-02 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | шт | 24
1. Изготовление колпаков и крепление их над шахтами.
Раздел 3. Замена ливневой канализации | [6 empty] | Раздел 3. Замена ливневой канализации
41 | ГЭСНр65-01-002-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.32
1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.
2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.
3. Отборка годных труб.
4. Складирование по диаметрам.
12 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.4288
13 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.4288
44 | ГЭСН20-02-009-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм (ливневая канализация) | шт | 12
1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.
45 | ФСБЦ-19.2.02.01-0002 | Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 250 мм | шт | 12
46 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.32
1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.
2. Установка и заделка креплений.
3. Установка задвижек.
4. Испытание трубопровода.
14 | ФСБЦ-24.3.03.13-0007 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 31.936
15 | ФСБЦ-24.1.02.01-0024 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 15
Раздел 4. Выходы на кровлю | [6 empty] | Раздел 4. Выходы на кровлю
2 | ГЭСН15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.3
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.
3. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.
4. Срезка излишков кронштейна.
5. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.
6. Установка панели металлосайдинга с креплением самонарезающими винтами.
18 | ФСБЦ-08.3.09.01-0084 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 | м2 | 35.4
30 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (выход на кровлю) | м2 | 2.61
1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем.
2. Установка дверной коробки в проем.
3. Разметка мест установки закладных деталей для крепления коробки.
4. Сверление отверстий для установки анкеров.
5. Приварка закладных деталей к анкеру и коробке с выверкой в проектное положение.
6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной.
7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение.
8. Установка противосъемных упоров.
9. Разметка, врезка и проверка механизмов дверного замка.
10. Обработка мест сварки электрошлифовальной машиной.
31 | ФСБЦ-07.1.01.03-0001 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 | м2 | 2.61
Раздел 5. Ограждение кровли | [6 empty] | Раздел 5. Ограждение кровли
16 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.1
1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев.
17 | ФСБЦ-08.1.06.02-0053 | Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм | м | 210