## 7.13. Ремонт отмостки с асфальт
Капитальный ремонт многоэтажного многоквартирного жилого дома №3 по ул.Щорса г.Белгород
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 7.13. Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  | 7.13. Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонной отмостки отмостки (площадь 86м2) | [6 empty] | Раздел 1. Ремонт асфальтобетонной отмостки отмостки (площадь 86м2)
1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ.100мм | 100 м3 | 0.086
1. Разборка покрытия и основания.
2. Сгребание материала, полученного от разборки.
3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.258
1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
2. Зачистка дна и поверхности стенок.
3. Откидка грунта от бровки.
3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3
4 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 3
5 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.172
1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
6 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 18.92
7 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.129
1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
8 | ФСБЦ-02.2.05.04-2024 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 16.254
9 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.86
1. Очистка основания.
2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий.
3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением.
4. Засыпка песком.
5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком.
6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами.
10 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ.4см | 100 м2 | 0.86
1. Очистка основания.
2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий.
3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением.
4. Засыпка песком.
5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком.
6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами.
11 | ФСБЦ-04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II | т | 8.2216
12 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.81
1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки.
2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
13 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 1.296
14 | ГЭСН07-05-030-11 | Установка водоотводных лотков | 100 шт | 0.2
1. Заполнение швов раствором.
15 | ФСБЦ-05.1.01.10-0101 | Лотки железобетонные, объем до 1,45 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 0.25