## 7.14. Ремонт отмостки с бетонны
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 7.14. Ремонт отмостки с бетонным покрытием, |  |  |  | 7.14. Ремонт отмостки с бетонным покрытием,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: |  |  |  |  | дефектная ведомость
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Устройство бетонной отмостки (площадь 450м2) | [6 empty] | Раздел 1. Устройство бетонной отмостки (площадь 450м2)
отмостка | [7 empty] | отмостка
1 | ГЭСНр68-01-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.45
1. Разборка покрытия и основания.
2. Сгребание материала, полученного от разборки.
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.125
1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
2. Зачистка дна и поверхности стенок.
3. Откидка грунта от бровки.
3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 11
4 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 11
5 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.45
1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
6 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 49.5
7 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.45
1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
8 | ФСБЦ-02.2.05.04-2024 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 56.7
9 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.675
1. Устройство бетонной подготовки.
10 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 68.85
11 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 2.98
1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки.
2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
12 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 4.768
13 | ГЭСН07-05-030-11 | Установка водоотводных лотков | 100 шт | 0.2
1. Заполнение швов раствором.
14 | ФСБЦ-05.1.01.10-0101 | Лотки железобетонные, объем до 1,45 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 0.25