## 7.4 Устройство технического пом
(наименование стройки)
Ведомость состава работ
на: | 7.4 Устройство технического помещения (электрощитовая,элеваторный узел), |  |  |  | 7.4 Устройство технического помещения (электрощитовая,элеваторный узел),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Устройство технического помещения (1м2 пола) | [5 empty] | Раздел 1. Устройство технического помещения (1м2 пола)
Стены | [6 empty] | Стены
1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.003
1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
2. Зачистка дна и поверхности стенок.
3. Откидка грунта от бровки.
2 | ГЭСН06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 | 0.003
1. Раскрой и установка досок.
2. Установка щитов опалубки.
3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными.
4. Укладка бетонной смеси.
3 | ФСБЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0.306
4 | ФЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.005
1. Установка арматуры.
5 | ФСБЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0.005
6 | ГЭСН08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.006
1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором.
2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики.
7 | ФСБЦ-12.1.02.06-0041 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а | м2 | 0.66
8 | ГЭСН08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 0.6
1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
9 | ФСБЦ-04.3.01.12-0004 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0.1404
10 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.228
11 | ФЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.0067
1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий.
2. Заготовка и установка металлических элементов.
3. Заделка гнезд и борозд.
12 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (Сталь угловая: 50х50 мм) | т | 0.006968
13 | ГЭСН15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 | 0.065
1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
3. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.
14 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.065
15 | ФСБЦ-14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0.0006695
16 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.065
1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.
2. Шлифовка подмазанных мест.
3. Окраска поверхностей.
17 | ФСБЦ-14.3.02.03-0010 | Краска водно-дисперсионная | т | 0.00338
Потолок | [6 empty] | Потолок
18 | ГЭСН15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0.01
19 | ФСБЦ-14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0.000103
20 | ГЭСН15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.01
1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.
2. Шлифовка подмазанных мест.
3. Окраска поверхностей.
21 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная | т | 0.00052
Пол | [6 empty] | Пол
22 | ГЭСН11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0.05
1. Планировка основания.
2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
23 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.056
24 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.01
1. Подготовка основания.
2. Укладка и разравнивание слоя раствора.
3. Уход за стяжкой.
25 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ. 40 мм | 100 м2 | 0.01
1. Подготовка основания.
2. Укладка и разравнивание слоя раствора.
26 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.0408
27 | ФЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.00145
1. Установка арматуры.
28 | ФСБЦ-08.1.02.17-0081 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 1.12
Приямок | [6 empty] | Приямок
29 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0029
1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
2. Зачистка дна и поверхности стенок.
3. Откидка грунта от бровки.
30 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0003
1. Устройство бетонной подготовки.
31 | ФСБЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0.0306
32 | ГЭСН08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 0.17
1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
33 | ФСБЦ-04.3.01.12-0004 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0.03978
34 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.0646
35 | ГЭСН08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 0.026
1. Раскатывание и разметка рулонов.
2. Нарезка рулонного материала.
3. Укладка гидроизоляционных материалов на фундаментах в один слой.
36 | ФСБЦ-12.1.02.06-0041 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а | м2 | 2.86
37 | ГЭСН11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0042
1. Подготовка основания.
2. Укладка и разравнивание бетона.
3. Уход за стяжкой.
38 | ГЭСН11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до толщины 100мм | 100 м2 | 0.0042
1. Подготовка основания.
2. Укладка и разравнивание слоя бетона.
39 | ФСБЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0.04284
40 | ГЭСН09-06-001-02 | Монтаж металлической решетки | т | 0.009
1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке.
2. Устройство подмостей.
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов.
41 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (Сталь угловая: 50х50 мм) | т | 0.006
42 | ФСБЦ-08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм | т | 0.003
43 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0036
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление состава.
3. Нанесение окрасочного состава.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.