## 1.12 Замена окон с откосами кир
Ведомость состава работ
на: | 1.12 Замена оконного блока ПВХ в местах общего пользования |  |  | Ремонт фасада,
Ведомость объемов работ
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов (24 окна) | [5 empty] | Раздел 1. Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов (24 окна)
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.276
1. Снятие оконных переплетов.
2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах.
2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых( подъезды) | 100 м2 | 0.276
1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем.
2. Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.
3. Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель.
4. Извлечение рамы.
5. Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы).
6. Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями.
7. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям.
8. Установка дюбелей.
9. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
10. Установка стеклопакетов.
11. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя.
12. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя.
13. Установка фурнитуры.
3 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 | м2 | 27.6
4 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.36
1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню.
2. Фиксация подоконника с помощью клиньев.
3. Обработка швов и пустот пеной.
5 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 4.8
6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм | м | 36
Отделка внутренних откосов | [6 empty] | Отделка внутренних откосов
7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.054
1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Нанесение раствора вручную с затиркой.
4. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
8 | Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, мелкозернистые, класс В45 (М600), F200, W8, быстротвердеющие | кг | 66.42
9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.18
1. Огрунтовка оконных и дверных откосов.
2. Установка и крепление листов пластика.
10 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | 1000 м2 | 0.0189
11 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 14
12 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.81
1. Разметка и нарезка уголка.
2. Нанесение клея для крепления изделий.
3. Наклеивание уголка.
13 | Уголки из ПВХ, размеры 35х35 мм | 10 м | 8.1
Отливы подъездных окон | [6 empty] | Отливы подъездных окон
14 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.3
1. Снятие старых элементов.
2. Заготовка новых деталей.
3. Укрепление элементов на месте.
15 | Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм | м2 | 8.4
16 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м | 0.3
1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.