## 2.1.2. Отделка стен фасада Коро
Ведомость состава работ
на: | 2.1.2 Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой КОРОЕД с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/м2 толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки |  |  | 2.1.2. Отделка стен фасада Короед с утеплением 50 мм,
дефектная ведомость
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. п.2.1.1 Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/кв. м толщиной 80- 100 мм без устройства лесов и защитной сетки (4043 м2) | [5 empty] | Раздел 1. п.2.1.1 Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/кв. м толщиной 80- 100 мм без устройства лесов и защитной сетки (4043 м2)
1 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 0.01
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.01
3 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0.000103
4 | Монтаж стартового профиля | 100 м | 0.00037
1. Установка и крепление плинтусов.
5 | Профиль алюминиевый цокольный, ширина 100 мм, длина 2500 мм | м | 0.037
6 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.06
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Приведение перфоратора в рабочее положение.
3. Сверление отверстий.
4. Уборка мусора.
7 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0.05
1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.
8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.01
1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Нанесение раствора вручную с затиркой.
4. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщины 5 мм) | 100 м2 | -0.01
1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
2. Нанесение раствора вручную с затиркой.
3. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
10 | Клей универсальный для систем утепления | кг | 6
11 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3 | м3 | 0.051
12 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм | 10 шт | 0.6
13 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.005
1. Разметка и нарезка уголка.
2. Нанесение клея для крепления изделий.
3. Наклеивание уголка.
14 | Клей, марка 88-Н | кг | -0.004
15 | Уголки из ПВХ, размеры 35х35 мм. Прим. Уголок из ПВХ со стеклосеткой | 10 м | 0.05
16 | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию | 100 м2 | 0.01
1. Очистка и обеспыливание поверхности вручную.
2. Грунтование поверхности.
3. Нанесение клеевого состава на поверхность.
4. Наклеивание сетки с разглаживанием и прирезкой по месту.
17 | Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2 | м2 | 1.111
18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.01
1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Нанесение раствора вручную с затиркой.
4. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
19 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщины 5 мм) | 100 м2 | -0.01
1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
2. Нанесение раствора вручную с затиркой.
3. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
20 | Клей универсальный для систем утепления | кг | 6
21 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 0.01
1. Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя.
2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов.
3. Выравнивание и затирка.
22 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 0.18
23 | Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм (цветной) | т | 0.004