## 3.1.1 Система теплоснабжения-ма
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,расположенного по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, д. 58
Ведомость состава работ
на: | 3.1.1. Ремонт системы отопления-полипропилен (магистрали) |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем- система теплоснабжения, Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома,расположенного по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, д. 58
Ведомость объемов работ №02-01-02
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт системы отопления (магистральные трубопроводы)-636,5м | [6 empty] | Раздел 1. Ремонт системы отопления (магистральные трубопроводы)-636,5м
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм | 100 м | 0.98
1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | 100 м | 2.53
1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.42
1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм | 100 м | 1.35
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
5 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 110х12,3 мм | м | 138.375
6 | Хомуты для крепления труб | шт | 85.05
7 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм | 100 соединений | 2.4
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
8 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 24
9 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 110х75 мм | шт | 10
10 | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм | шт | 6
11 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм | шт | 1
12 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм | шт | 1
13 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм | шт | 6
14 | Угольник 45° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 14
15 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм | 100 м | 1.8
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
16 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 90х10,1 мм | м | 184.5
17 | Хомуты для крепления труб | шт | 120.6
18 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 90 мм | 100 соединений | 2.1
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
19 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 64
20 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 90х75 мм | шт | 8
21 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х40х90 мм | шт | 28
22 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 90 мм | шт | 24
23 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | 100 м | 1.14
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
24 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 75х8,4 мм | м | 116.85
25 | Хомуты для крепления труб | шт | 80.94
26 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | 100 соединений | 1.66
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
27 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм | шт | 21
28 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 75х63 мм | шт | 8
29 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм | шт | 16
30 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм | шт | 16
31 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт | 14
32 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | 100 м | 0.8
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
33 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм | м | 82
34 | Хомуты для крепления труб | шт | 72.8
35 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | 100 соединений | 0.72
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
36 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт | 10
37 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм | шт | 8
38 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм | шт | 8
39 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х20х50 мм | шт | 4
40 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0.72
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
41 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм | м | 73.8
42 | Хомуты для крепления труб | шт | 79.92
43 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 100 соединений | 1.1
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
44 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт | 24
45 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм | шт | 3
46 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм | шт | 26
47 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм | шт | 8
48 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0.055
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
49 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм | м | 5.6375
50 | Хомуты для крепления труб | шт | 6.875
51 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0.7
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
52 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 1
53 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 8
54 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм | шт | 12
55 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 8
56 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 4
57 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 8
58 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.44
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
59 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м | 45.1
60 | Хомуты для крепления труб | шт | 62.92
61 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 4.28
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
62 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 11
63 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 50
64 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 142
65 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 50
66 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 72
67 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 4
68 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1" | шт | 4
69 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.06
1. Разметка трассы трубопровода.
2. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
3. Прокладка трубопровода из готовых узлов с закреплением хомутов.
4. Гидравлические испытания и промывка водой питьевого качества.
70 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 6.15
71 | Хомуты для крепления труб | шт | 10.02
72 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0.42
1. Резка труб под размер.
2. Раструбная сварка.
73 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт | 2
74 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 26
75 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 24
76 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4" | шт | 24
77 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 69
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
78 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм | шт | 12
79 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2" | шт | 57
80 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
81 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 2
82 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2
83 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 2
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
84 | Термометр ртутный, диапазон измерений до 160 °C, в оправе, длина нижней части 104 мм, исполнение угловое | компл | 2
85 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 2
1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода.
2. Вырубка борозды для удобства работ.
3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера.
4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру.
5. Установка арматуры фланцевой.
6. Пуск системы.
86 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2
87 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 80 мм | 1000 шт | 0.002
Изоляционные работы. | [7 empty] | Изоляционные работы.
88 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 44.95
1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
2. Промазка швов клеевым составом.
3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
4. Крепление изделий зажимами.
5. Изготовление и установка диафрагм.
6. Окрашивание поверхности изоляции.
89 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | 100 м | 1.43
90 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.924
91 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.04
92 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.462
93 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.0605
94 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.484
95 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.066
Строительные работы для монтажа магистралей | [7 empty] | Строительные работы для монтажа магистралей
96 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | 100 отверстий | 0.1
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Приведение перфоратора в рабочее положение.
3. Сверление отверстий.
4. Уборка мусора.
97 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | 100 отверстий | 0.1
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Приведение перфоратора в рабочее положение.
3. Сверление отверстий.
4. Уборка мусора.
98 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм | шт | 2
99 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм | 100 отверстий | 0.24
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Приведение перфоратора в рабочее положение.
3. Сверление отверстий.
4. Уборка мусора.
100 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм | 100 отверстий | 0.16
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Приведение перфоратора в рабочее положение.
3. Сверление отверстий.
4. Уборка мусора.
101 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм | шт | 4
102 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.06
1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд.
2. Установка опалубки.
3. Укладка бетона.
4. Заделка отверстий, гнезд и борозд.
103 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.0624
Прочие работы | [7 empty] | Прочие работы
104 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 10.2
105 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 10.2