## 3.2.2 Выпуски системы канализац
Ведомость состава работ
на: |  |  |  | 3.2.2 Выпуски системы канализации,
3.2.2. Выпуски канализации
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы для замены трубопровода системы водоотведения |  |  |  |  | Раздел 1. Подготовительные работы для замены трубопровода системы водоотведения
1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 160 мм (стена, колодец) | шт | 8
1. Приготовление битумной замазки.
2. Заделка концов сальников смоляной прядью и хризотилцементным раствором.
3. Заливка битумной замазкой.
2 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм | шт | 12
Раздел 2. Канализация |  |  |  |  | Раздел 2. Канализация
ВЫПУСКИ | [5 empty] | ВЫПУСКИ
3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.32
1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.
2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.
3. Отборка годных труб.
4. Складирование по диаметрам.
4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.4288
5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.4288
6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | 100 м | 0.32
1. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.
2. Установка и заделка креплений.
3. Установка задвижек.
4. Испытание трубопровода.
7 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 31.936
8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 160 мм | шт | 4
1. Разборка участка трубопровода.
2. Перерубка труб.
3. Вырубка борозды для удобства работ.
4. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов.
Раздел 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ДО КОЛОДЦЕВ |  |  |  |  | Раздел 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ДО КОЛОДЦЕВ
9 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | м3 | 1
1. Разборка бетонных конструкций.
10 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.1
1. Очистка покрытия или основания.
2. Разборка покрытия и основания.
3. Сгребание материала, полученного от разборки.
4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.
11 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.85
1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки.
2. Откидка грунта от бровки.
3. Устройство и разборка полок.
4. Зачистка дна и стенок.
12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.712
1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.
2. Поливка водой при необходимости.
13 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1.5
1. Планировка дна траншеи.
2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением.
14 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 16.5
15 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.09
1. Планировка и укатка земляного полотна.
2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную.
3. Укатка с поливкой водой.
16 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1.566
17 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.09
1. Очистка основания.
2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий.
3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением.
4. Засыпка песком.
5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком.
6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами.
18 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 0.09
1. Очистка основания.
2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий.
3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением.
4. Засыпка песком.
5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком.
6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами.
19 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III | т | 1.0782