## 3.5.1 Замена ВРУ 5 этажей и мен
Капитальный ремонт 5-ти этажного многоквартирного жилого дома №25 по ул.Некрасова г.Белгород
Ведомость состава работ
на: |  |  |  |  | Ремонт инженерных сетей,
3.5.1. ВРУ 5 эт
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электромонтажные работы | [5 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
Демонтажные работы | [6 empty] | Демонтажные работы
1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм Демонтаж | шт | 1
1. Установка конструкций.
2. Установка блоков.
3. Заземление.
ВРУ | [6 empty] | ВРУ
2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1
1. Установка конструкций.
2. Установка блоков.
3. Заземление.
3 | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-28-64 А-УХЛ4 | шт | 1
4 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А | шт | 1
1. Установка.
2. Присоединение.
5 | Разъединители и переключатели | шт | 1
6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные без стоимости материала | шт | 1
1. Установка.
2. Присоединение.
3. Опробование.
7 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 3
1. Установка.
2. Присоединение.
8 | Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности 0,5S | шт | 3
9 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
1. Установка.
2. Заземление.
10 | Щит с монтажной панелью, размеры 500х400х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 1
11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 10
1. Изготовление и установка конструкций.
2. Установка выключателей.
3. Заземление.
4. Присоединение.
12 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 1
13 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 7
14 | Диф автомат 10А 30мА | шт | 1
15 | Диф автомат 16А 30мА | шт | 1
16 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм | 100 шт | 0.01
17 | Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 | 100 м | 0.01
1. Заготовка проводов.
2. Прокладка.
3. Соединение жил.
4. Прозвонка.
18 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.00102
19 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100 м | 0.01
1. Установка конструкций.
2. Сборка коробов в блоки.
3. Прокладка.
20 | Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм | м | 1