## 4.1 Ремонт мягкой рулонной кров
Ведомость состава работ
на: |  |  |  | 4.1 Ремонт мягкой рулонной кровли с орган внутр водоотводом,
4.1 Ремонт мягкой рулонной кровли с орган внутр водоотводом,
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 13.2946
1. Снятие материала покрытия.
2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки.
2 | Демонтаж плит покрытий вентшахт при высоте зданий: до 25 м | 100 шт | 0.01
1. Заливка швов раствором.
2. Сварка монтажных изделий.
3 | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит( выход на кровлю) | 100 м2 | 0.00045
1. Снятие материала покрытия.
4 | Разборка: кирпичных стен выходов на кровлю | м3 | 0.786
1. Разборка конструкций.
5 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 11.0913
1. Подготовка готового основания.
2. Устройство выравнивающих стяжек.
6 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, до толщ.50мм | 100 м2 | 11.0913
1. Подготовка готового основания.
2. Устройство выравнивающих стяжек.
7 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.626
1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.
3. Укладка на стройплощадке.
8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 219.305
9 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 219.305
Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Строительные работы
10 | Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм | 100 м2 | 10.98
1. Подготовка готового основания.
2. Устройство выравнивающих стяжек.
11 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до толщ.50мм | 100 м2 | 10.98
1. Подготовка готового основания.
2. Устройство выравнивающих стяжек.
12 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III | т | 126.0504
13 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 10.98
1. Огрунтовка оснований битумной грунтовкой.
14 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг | 494.1
15 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 1.897
1. Герметизация швов мастикой.
16 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях | т | 0.14228
17 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 31
1. Установка решеток с выверкой и закреплением.
18 | Решетка металлическая, размеры 200х200 мм | шт | 31
Раздел 3. Кровля из наплавляемых материалов ( ЭКП-4,5; П ЭПП-4,0) |  |  |  |  | Раздел 3. Кровля из наплавляемых материалов ( ЭКП-4,5; П ЭПП-4,0)
19 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 13.2946
1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками.
20 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 1542.1736
21 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 1515.5844
22 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой( парапет 107,82 и плиты покрытий вентшахт 28,56) | 100 м2 | 1.3638
1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками.
23 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 158.2008
24 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 1.7
1. Устройство цементного бортика.
2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам.
25 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 428.4
Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 4. Строительные работы
26 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали(парапетные отливы, отливы ) | 100 м2 | 1.9924
1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.
2. с заготовкой картин и креплением их.
27 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали(прижимная планка ) | 100 м2 | 0.1353
1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.
2. с заготовкой картин и креплением их.
28 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали(планки по периметру плит веншахт) | 100 м2 | 0.208
1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.
2. с заготовкой картин и креплением их.
29 | Смена: водосточных воронок | 100 шт | 0.06
1. Отсоединение приборов от трубопроводов.
2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.
30 | Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм | шт | 6
Устройство выхода на кровлю | [5 empty] | Устройство выхода на кровлю
31 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (монтаж металлических конструкций под облицовку профнастилом) | т | 0.0729
1. Установка и крепление прогонов.
2. Устройство подмостей.
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов.
32 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0.0729
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02715
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление грунтовочных составов.
3. Нанесение грунта.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.02715
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление состава.
3. Нанесение окрасочного состава.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
35 | Облицовка ворот стальным профилированным листом(стены выходов на кровлю) | 100 м2 | 0.208
1. Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками.
36 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0.102
1. Укладка листов.
2. Крепление их болтами и сваркой.
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов.
37 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 | м2 | 34.1
38 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 2
39 | Шурупы самонарезающие стальные с антикоррозионным покрытием с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 39 мм | 1000 шт | 0.186
40 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.68
1. Установка и крепление плинтусов.
41 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 68
42 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм(для крепления опорной конструкции выхода на кровлю к поверности кровли) | 100 отверстий | 0.16
1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Приведение перфоратора в рабочее положение.
3. Сверление отверстий.
4. Уборка мусора.
43 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами(для крепления опорной конструкции выхода на кровлю к поверности кровли) | 100 шт | 0.16
1. Постановка болтов.
44 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.008
Вентканалы | [5 empty] | Вентканалы
45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм | шт | 1
1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.
46 | Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 400х400 мм | шт | 1
47 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (флюгарки) | 10 шт | 1.8
1. Снятие старого колпака.
2. Изготовление нового колпака.
3. Установка на место с креплением.
48 | Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | т | 0.0936
Раздел 5. Замена ливневой канализации |  |  |  |  | Раздел 5. Замена ливневой канализации
49 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.35
1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.
2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.
3. Отборка годных труб.
4. Складирование по диаметрам.
50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.469
51 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.469
52 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм (ливневая канализация) | шт | 12
1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.
53 | Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 250 мм | шт | 12
54 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.35
1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.
2. Установка и заделка креплений.
3. Установка задвижек.
4. Испытание трубопровода.
55 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 34.93
56 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 15
Раздел 6. Ограждение кровли |  |  |  |  | Раздел 6. Ограждение кровли
57 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.15
1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев.
58 | Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм | м | 215