## 7.6 Дверь металлическая утеплен
Ведомость состава работ
на: | 7.6. Установка металлических утепленных дверей в подвале |  |  | 7.6 Дверь металлическая утепленная,
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Замена двери в эл. щитовую, подвал, эл узел 1 шт |  |  |  |  | Раздел 1. Замена двери в эл. щитовую, подвал, эл узел 1 шт
1 | Демонтаж металлических дверей: однопольных глухих | м2 | 2.1
1. Установка и крепление металлической рамы в дверном проеме с проверкой правильности установки.
2. Навеска дверного полотна однопольной двери.
3. Установка дверных приборов.
4. Установка и закрепление устройства самозакрывания (доводчик).
2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.09
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.09
4 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2.1
1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем.
2. Установка дверной коробки в проем.
3. Разметка мест установки закладных деталей для крепления коробки.
4. Сверление отверстий для установки анкеров.
5. Приварка закладных деталей к анкеру и коробке с выверкой в проектное положение.
6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной.
7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение.
8. Установка противосъемных упоров.
9. Разметка, врезка и проверка механизмов дверного замка.
10. Обработка мест сварки электрошлифовальной машиной.
5 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 | м2 | 2.1
6 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1
1. Разметка и сверление отверстий на скобе.
2. Приваривание скобы доводчика.
3. Крепление доводчика шуруповертом с проверкой действия.
4. Разметка и приваривание штанги доводчика.
5. Установка тяги и регулировка доводчика.
7 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1
8 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.0104
1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.013
10 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0.0001339
11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.013
1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.
2. Шлифовка подмазанных мест.
3. Окраска поверхностей.
12 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 | т | 0.000676